## calculadoraViab
CALCULADORA DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Data desta planilha: | 2022-12-30 |  | Data da última atualização dos dados azuis: | 2022-03-15 |  | Responsável pelos cálculos deste empreendimento: | André Padilha
Versão | 1.2 |  | Data do cálculo deste empreendimento: | 2022-03-15
Autor desta planilha: | André Padilha
LEGENDA
Células em azul com fundo cinza escuro são EDITÁVEIS, mas não precisam sempre ser atualizadas.
Células em preto com fundo cinza claro NÃO SÃO EDITÁVEIS, são fórmulas ou valores fixos.
Células em vermelho com fundo cinza escuro são EDITÁVEIS e precisam ser editadas toda vez que um novo cálculo de viabilidade for feito.
TERRENO E EMPREENDIMENTO
INFOS DO TERRENO |  |  | INFOS DO PROJETO |  |  | INFOS DO EMPREENDIMENTO
Endereço | SC - Itapema |  |  | VALOR |  |  | VALOR
Bairro | Centro |  | Percentual construído do CA máximo | 100% |  | Andares | 3 | -> o número de andares depende diretamente do tamanho da área ocupável máxima e da área construída. Porém a área ocupável máxima muda: nos primeiros 10 m de altura do prédio ela tem um tamanho, depois de 10 m de altura ela diminui devido aos recuos laterais. O tanto que diminui depende do formato do terreno. Verifiquei que em um dos piores casos essa área é 60% da área ocupável máxima. Por isso o índice 0,6 na fórmula ao lado. Isso serve para pequenos empreendimentos, e diferentes tipos de empreendimentos precisam de diferentes fórmulas.
Zoneamento | ZAP-1 | -> selecione apenas um valor da lista de valores | Área construída (AC) | 1960 | -> a área construída pode ser, no máximo, igual à área do terreno * CA máximo. Assumo que a área construída será esse limite VEZES um coeficiente que o incorporador decidirá baseado na ideia do projeto arquitetonico. | Pé-direito interno de cada andar | 2.8 | -> a altura do pé direito depende do padrão do prédio!
Qualificação Ambiental | n/a |  | Área CA básico | 980 | -> limite superior da área construída, deve-se pagar outorna onerosa (exceto para projetos de HIS) | Altura do prédio | 9.06 | -> a altura do prédio depende do tamanho do pé-direito que será utilizada no projeto e também da espessura das lajes. Utilizo aqui 12 cm (laje H12) + 4 cm (camada de concreto) + 6 cm (contra-piso e piso). Nesta altura não estou considerando o ático, pois ele não é considerado pelo Código de Obras da cidade de São Paulo no cálculo da altura do prédio.
Área terreno | 980 |  | Área CA máximo | 1960 | -> não tem custo por ser uma HIS | Área vendável | 1764 | -> nem toda área construída é vendável pois existe área comum, escadas, área de medidores de água, luz, gás etc. Cada projeto irá variar na % de área vendável. Aqui assumo que seja 90%. Projetos com áreas de esportes, entretenimento etc terão menos área vendável.
CA mínimo | 0.15 |  | Custo outorga onerosa |  | -> é o percentual do terreno que pode ser ocupado por construções. Além dessa limitação, é preciso levar em conta os recuos frontais, laterais e de fundo para saber onde a construção pode estar dentro do terreno. | Aptos por andar | 16.6667 | -> um número não inteiro significa que você deverá alterar a área média de cada apartamento, ou então ter apartamentos com tamanhos diferentes no seu empreendimento. Porém não se preocupe, para efeitos de cálculo o número de aptos por andar pode ser um número não inteiro!
CA básico | 1 |  | Taxa de ocupação (TO) | 80% |  | Número total de aptos | 50 | -> número total de aptos no empreendimento
CA máximo | 2 | -> nem sempre será possível ter esse valor | Área ocupável máxima | 784 |  | Área de cada apto (média) | 35
Valor venal | n/a | -> é possível conseguir com o número SQL do terreno e buscando no site da prefeitura. | Altura máxima | n/a |  | Tipo projeto | R-16 - Padrão de acabamento: Normal | -> segundo o Sinduscon de Balneário Camboriú: olhar a folha "CUB" deste planilha para identificar o tipo código do seu tipo de empreendimento caso você não saiba.
Recuo lateral (após 10m de altura) | n/a | -> é o recuo lateral obrigatório que a construção deve possuir quando esta passar de 10 metros de altura (apenas para o que passar dos 10 metros de altura) |  |  |  | CUB - Custo Unitário Básico | 2281.45
TIPO DE INCORPORAÇÃO
INCORPORAÇÃO PREÇO DE CUSTO
Taxa de adm. | 0% | 0 | -> Importante!!! Para incorporação por "preço de custo" (um tipo específico de incorporação): Taxa de adm deve ser diferente de 0 %; a porcentagem de aptos vendidos no lançamento DEVE ser 0%, a porcentagem de aptos vendidos durantes as obras deve ser 100%, a porcentagem de aptos vendidos na entrega das chaves deve ser 0% e o prazo do lançamento deve ser de 0 meses.
-> caso não queira um projeto com incorporação por preço de custo, apenas deixe a "Taxa de adm." igual a zero e modifique o restante das variáveis à vontade.
PERMUTA
Número de aptos permutados | 0 | -> coloque "0" caso não haja permuta. O número de aptos da permuta é subtraído do número total de aptos do empreendimento para efeito de cálculo de VGV.
Valor dos aptos permutados | 0 | -> essa célula serve para saber o valor equivalente dos aptos da permuta a fim de ajustar o número para ser parecido com o valor do terreno.
CUSTOS
CUSTOS PARA CONSTRUIR
| UNITÁRIO | VALOR | OBS. | CUSTO POR MÊS
Terreno | 3184 | 3120320 |  | -
Construção - Mão-de-obra | 1140.725 | 2235821 |  | - | -> alterar este campo não altera os cálculos, já que irá apenas modificar a proporção de gastos com mão-de-obra e material, porém é bom colocar caso você já tenha esse número
Construção - Material | 1140.725 | 2235821
Cartório - ITBI | 1.5% | 46804.8 | 1,5% para a cidade de Itapema | - | -> https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itapema/lei-ordinaria/2011/301/3002/lei-ordinaria-n-3002-2011-integra-o-imposto-sobre-a-transmissao-de-bens-imoveis-itbi-no-municipio-de-itapema#:~:text=20.,o%20valor%20venal%20do%20im%C3%B3vel.
Cartório - Registro | - | 1779.91 |  | - | -> https://registradores.onr.org.br/ConsultaTaxas/EmolumentosEstado.aspx#
Cartório - Escritura | - | 5000 |  | - | -> chute
Contabilidade | - | 2000 |  | 1000 | -> o primeiro valor é o custo para abrir a empresa (geralmente uma SPE) e o segundo é o custo que o escritório de contabilidade cobra por mês para manter a empresa
Advogado | - | 0 |  | -
Projeto Arquitetônico e Engenharia | 150 | 294000 | Se AC < 750m² = Projeto arquitetônico + Estudo de solo + Projeto estrutural Se AC >= 750m² = Projeto arquitetônico + Estudo de solo + Projeto estrutural + Projeto hidráulico + Projeto Bombeiros) | - | -> dependendo das características do projeto, deve-se colocar também o custo unitário com projeto elétrico, gás, telefonia/internet/televisão etc
Demolição, fundações especiais, movimentação de terra etc | 200 | 196000 | Demolição + Fundações profundas | - | -> valores podem variar bastante, inclusive sendo desnecessária a etapa de demolição em alguns casos e/ou de fundações especiais, dependendo da característica do solo.
RESUMO CUSTOS
TIPO | PERCENTUAL | VALOR
Custo terreno |  | 3120320 | -> se estiver igual a R$0,00 indica que está sendo realizada uma permuta
Custo construção |  | 4667642
Custo projetos |  | 294000
Custo burocracia |  | 55584.71
Impostos | 6.73% | 883312.5 | -> impostos para o caso de uma SPE (em SP, precisaria confirmar em SC)
Comissão corretores | 5% | 656250 | -> essa comissão pode ser em torno de 3% para grandes empreendimentos
Marketing | 1% | 131250 | -> para gastos com anúncios, jornais próprios, outdoor etc
CUSTO TOTAL |  | 9808359.21 | -> basicamente esse é o valor que você deverá ter, porém claro que nem todo esse valor será gasto de uma só vez!
INFORMAÇÕES DE VENDAS
| VALOR - CENÁRIO NEGATIVO | VALOR - CENÁRIO NORMAL | VALOR - CENÁRIO POSITIVO
| 90% | 100% | 110%
Preço de venda (/m²) | 6750 | 7500 | 8250 | -> o valor do "cenário normal" deve ser baseado em extensa análise do mercado. Os percentuais de variação do cenário positivo e negativo foram chutados.
Preço de venda do apto | 236250 | 262500 | 288750
VGV | 11812500 | 13125000 | 14437500 | -> VGV é o valor geral de vendas
CURVA DE VENDAS |  |  |  |  | -> aqui divide-se as vendas em 5 etapas: no lançamento, nas obras, no momento de entrega das chaves, no período de 1 ano após a entrega das chaves (3, 6, 9 e 12 meses) e no perído entre 1 e 2 anos após a entrega das chaves (15, 18, 21 e 24 meses).
PERÍODO | % DE APTOS VENDIDOS | N° DE APTOS VENDIDOS | % PAGA NA CONSTRUÇÃO | % PAGA NAS CHAVES
Lançamento | 50% | 25 | 100% | 0% | -> A Seazone fala, em seu site, que: "Nosso prazo de pagamento é de até 36 meses."
Durante as obras | 30% | 15 | 100% | 0%
Entrega das chaves | 5% | 2.5 | 0% | 100%
até 1 ano após entrega das chaves | 10% | 5 | n/a | n/a | -> vendas que ocorrem até após o fim das obras. O valor da venda é recebido no momento da própria venda, por isso as "% paga na construção" e "% paga nas chaves" são ambas 0%
entre 1 e 2 anos após entrega das chaves | 5% | 2.5 | n/a | n/a | -> Vendas que ocorrem após 1 ano do fim das obras e até 2 anos. Idealmente os apartamentos não ficam tanto tempo no estoque da incorporadora. O valor da venda é recebido no momento da própria venda, por isso as "% paga na construção" e "% paga nas chaves" são ambas 0%.
SOMA | 100% | 50
| ¦-> a soma deve obviamente ser 100% |  |  | ¦-> a % paga nas chaves costuma ser paga de forma integral por meio de um financiamento. O cliente pagará parcelado ao agente financeiro, mas o incorporador receberá o valor integral.
PRAZOS DO EMPREENDIMENTO
DATAS E TEMPOS
PERÍODO | MESES | DATA DO FIM DO PERÍODO
1º aporte | - | 2023-02-01 | -> primeiro aporte costuma ser a compra do(s) terreno(s). Para simplificar os cálculos, irei desconsiderar custos com diligências antes da compra do terreno.
Tempo pré-aprovação | 3 | 2023-05-01 | -> é o tempo entre o primeiro aporte de dinheiro (geralmente a compra do terreno) e a data de entrada dos projetos na prefeitura.
Projeto/Aprovações | 6 | 2023-11-01 | -> precisaria saber qual o tempo usual de aprovação em um projeto na prefeitura de Itapema. Em SP costuma demorar muito.
Lançamento | 5 | 2024-04-01
Obras | 24 | 2026-04-01 | -> duração da obra depende do tamanho da obra. O fim das obras marca a entrega das chaves.
RESULTADOS E INDICADORES
INDICADORES | VALOR - CENÁRIO NEGATIVO | VALOR - CENÁRIO NORMAL | VALOR - CENÁRIO POSITIVO |  | Taxa básica de juros | 13.75% | -> atualizar a taxa básica de juros quando necessário
Lucro | 2137651.728 | 3283562.665 | 4429473.603 |  |  | +
Tir (a.m) | 1.67% | 2.411% | 3.071% |  | Taxa extra do investidor | 10% | -> valor que o investidor julga ser necessário render (além da taxa básica de juros)
Tir (a.a) | 21.99% | 33.09% | 43.77% |  |  | =
ROI (margem sobre investimento) | 21.79% | 33.48% | 45.16% |  | TMA | 1.792%
VPL | -107899.9077 | 585295.0516 | 1278490.011 |  | TMA | 23.75%
-> a TMA deve ser escolhida pelos stakeholders baseada em cenário econômico, possibilidade de investimento em outros produtos do mercado,
VALOR NECESSÁRIO
para os 3 primeiros meses | 3177904.71
Mensalmente para construção | 194485.0833
APOIO:
(1) Fonte para auxiliar no entendimento dos parâmetros de ocupação: https://marcelosbarra.com/2016/09/11/parametros-ocupacao-lote/
Formulas:
VALOR = EDATE([VALOR, row above],[SC - Itapema])

## resumoImpressão
INFOS DO TERRENO |  |  | INFOS DO PROJETO |  |  | INFOS DO EMPREENDIMENTO
Endereço | SC - Itapema |  |  | VALOR |  |  | VALOR
Bairro | Centro |  | Área construída (AC) | 100% |  | Andares | 3
Zoneamento | ZAP-1 |  | Área CA básico | 1960 |  | Pé-direito interno de cada andar | 2.8
Qualificação Ambiental | n/a |  | Área CA máximo | 980 |  | Altura do prédio | 9.06
Área terreno | 980 |  | Custo outorga onerosa | 1960 |  | Área vendável | 1764
CA mínimo | 0.15 |  | Taxa de ocupação (TO) |  |  | Aptos por andar | 16.6667
CA básico | 1 |  | Área ocupável máxima | 80% |  | Número total de aptos | 50
CA máximo | 2 |  | Altura máxima | 784 |  | Área de cada apto (média) | 35
Valor venal | n/a |  |  |  |  | Tipo projeto | R-16 - Padrão de acabamento: Normal
Recuo lateral (após 10m de altura) | n/a |  |  |  |  | CUB - Custo Unitário Básico | 2281.45
RESUMO CUSTOS |  |  |  | CURVA DE VENDAS
TIPO | PERCENTUAL | VALOR |  | PERÍODO | % DE APTOS VENDIDOS | N° DE APTOS VENDIDOS | % PAGA NA CONSTRUÇÃO | % PAGA NAS CHAVES
Custo terreno |  | 3120320 |  | Lançamento | 50% | 25 | 100% | 0%
Custo construção |  | 4667642 |  | Durante as obras | 30% | 15 | 100% | 0%
Custo projetos |  | 294000 |  | Entrega das chaves | 5% | 2.5 | 0% | 100%
Custo burocracia |  | 55584.71 |  | até 1 ano após entrega das chaves | 10% | 5 | n/a | n/a
Impostos | 6.73% | 883312.5 |  | entre 1 e 2 anos após entrega das chaves | 5% | 2.5 | n/a | n/a
Comissão corretores | 5% | 656250
Marketing | 1% | 131250
CUSTO TOTAL |  | 9808359.21 |  |  | DATAS E TEMPOS
[5 empty] | PERÍODO | MESES | DATA DO FIM DO PERÍODO
[5 empty] | 1º aporte | - | 2023-02-01
| RESUMO VENDAS |  |  |  | Tempo pré-aprovação | 3 | 2023-05-01
| VALOR - CENÁRIO NEGATIVO | VALOR - CENÁRIO NORMAL | VALOR - CENÁRIO POSITIVO |  | Projeto/Aprovações | 6 | 2023-11-01
| 90% | 100% | 110% |  | Lançamento | 5 | 2024-04-01
Preço de venda (/m²) | 6750 | 7500 | 8250 |  | Obras | 24 | 2026-04-01
Preço de venda do apto | 236250 | 262500 | 288750
VGV | 11812500 | 13125000 | 14437500
INDICADORES | VALOR - CENÁRIO NEGATIVO | VALOR - CENÁRIO NORMAL | VALOR - CENÁRIO POSITIVO |  |  | Taxa básica de juros | 13.75%
Lucro | 2137651.728 | 3283562.665 | 4429473.603 |  |  |  | +
Tir (a.m) | 1.67% | 2.411% | 3.071% |  |  | Taxa extra do investidor | 10%
Tir (a.a) | 21.99% | 33.09% | 43.77% |  |  |  | =
ROI (margem sobre investimento) | 21.79% | 33.48% | 45.16% |  |  | TMA | 1.792%
VPL | -107899.9077 | 585295.0516 | 1278490.011 |  |  | TMA | 23.75%

## fluxoDeCaixa
CENÁRIO POSITIVO
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120
 | time axis 2023-02-01 to 2033-02-01
Terreno | 2023-02-01: -3120320
Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cartório | -53584.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contabilidade | -2000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto | 0 | 0 | 0 | -49000 | -49000 | -49000 | -49000 | -49000 | -49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mkt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | -4791.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248922.4138 | 248922.4138 | 248922.4138 | 248922.4138 | 248922.4138 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 429391.1638 | 721875 | 0 | 0 | 360937.5 | 0 | 0 | 360937.5 | 0 | 0 | 360937.5 | 0 | 0 | 360937.5 | 0 | 0 | 180468.75 | 0 | 0 | 180468.75 | 0 | 0 | 180468.75 | 0 | 0 | 180468.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comissão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12446.1207 | -12446.1207 | -12446.1207 | -12446.1207 | -12446.1207 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -21469.5582 | -36093.75 | 0 | 0 | -18046.875 | 0 | 0 | -18046.875 | 0 | 0 | -18046.875 | 0 | 0 | -18046.875 | 0 | 0 | -9023.4375 | 0 | 0 | -9023.4375 | 0 | 0 | -9023.4375 | 0 | 0 | -9023.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impostos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16752.4784 | -16752.4784 | -16752.4784 | -16752.4784 | -16752.4784 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -28898.0253 | -48582.1875 | 0 | 0 | -24291.0938 | 0 | 0 | -24291.0938 | 0 | 0 | -24291.0938 | 0 | 0 | -24291.0938 | 0 | 0 | -12145.5469 | 0 | 0 | -12145.5469 | 0 | 0 | -12145.5469 | 0 | 0 | -12145.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MENSAL | -3175904.71 | -1000 | -1000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | 213932.0582 | 213932.0582 | 213932.0582 | 213932.0582 | 213932.0582 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 178746.7405 | 636199.0625 | 0 | 0 | 318599.5313 | 0 | 0 | 318599.5313 | 0 | 0 | 318599.5313 | 0 | 0 | 318599.5313 | 0 | 0 | 159299.7656 | 0 | 0 | 159299.7656 | 0 | 0 | 159299.7656 | 0 | 0 | 159299.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CENÁRIO NORMAL
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120
 | time axis 2023-02-01 to 2033-02-01
Terreno | 2023-02-01: -3120320
Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cartório | -53584.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contabilidade | -2000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto | 0 | 0 | 0 | -49000 | -49000 | -49000 | -49000 | -49000 | -49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mkt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | -4356.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226293.1034 | 226293.1034 | 226293.1034 | 226293.1034 | 226293.1034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 390355.6034 | 656250 | 0 | 0 | 328125 | 0 | 0 | 328125 | 0 | 0 | 328125 | 0 | 0 | 328125 | 0 | 0 | 164062.5 | 0 | 0 | 164062.5 | 0 | 0 | 164062.5 | 0 | 0 | 164062.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comissão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11314.6552 | -11314.6552 | -11314.6552 | -11314.6552 | -11314.6552 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -19517.7802 | -32812.5 | 0 | 0 | -16406.25 | 0 | 0 | -16406.25 | 0 | 0 | -16406.25 | 0 | 0 | -16406.25 | 0 | 0 | -8203.125 | 0 | 0 | -8203.125 | 0 | 0 | -8203.125 | 0 | 0 | -8203.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impostos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15229.5259 | -15229.5259 | -15229.5259 | -15229.5259 | -15229.5259 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -26270.9321 | -44165.625 | 0 | 0 | -22082.8125 | 0 | 0 | -22082.8125 | 0 | 0 | -22082.8125 | 0 | 0 | -22082.8125 | 0 | 0 | -11041.4062 | 0 | 0 | -11041.4062 | 0 | 0 | -11041.4062 | 0 | 0 | -11041.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MENSAL | -3175904.71 | -1000 | -1000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | 194392.7802 | 194392.7802 | 194392.7802 | 194392.7802 | 194392.7802 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 144725.6656 | 578271.875 | 0 | 0 | 289635.9375 | 0 | 0 | 289635.9375 | 0 | 0 | 289635.9375 | 0 | 0 | 289635.9375 | 0 | 0 | 144817.9688 | 0 | 0 | 144817.9688 | 0 | 0 | 144817.9688 | 0 | 0 | 144817.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CENÁRIO NEGATIVO
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120
 | time axis 2023-02-01 to 2033-02-01
Terreno | 2023-02-01: -3120320
Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | -194485.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cartório | -53584.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contabilidade | -2000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto | 0 | 0 | 0 | -49000 | -49000 | -49000 | -49000 | -49000 | -49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mkt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | -3920.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203663.7931 | 203663.7931 | 203663.7931 | 203663.7931 | 203663.7931 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 351320.0431 | 590625 | 0 | 0 | 295312.5 | 0 | 0 | 295312.5 | 0 | 0 | 295312.5 | 0 | 0 | 295312.5 | 0 | 0 | 147656.25 | 0 | 0 | 147656.25 | 0 | 0 | 147656.25 | 0 | 0 | 147656.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comissão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10183.1897 | -10183.1897 | -10183.1897 | -10183.1897 | -10183.1897 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -17566.0022 | -29531.25 | 0 | 0 | -14765.625 | 0 | 0 | -14765.625 | 0 | 0 | -14765.625 | 0 | 0 | -14765.625 | 0 | 0 | -7382.8125 | 0 | 0 | -7382.8125 | 0 | 0 | -7382.8125 | 0 | 0 | -7382.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impostos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13706.5733 | -13706.5733 | -13706.5733 | -13706.5733 | -13706.5733 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -23643.8389 | -39749.0625 | 0 | 0 | -19874.5312 | 0 | 0 | -19874.5312 | 0 | 0 | -19874.5312 | 0 | 0 | -19874.5312 | 0 | 0 | -9937.2656 | 0 | 0 | -9937.2656 | 0 | 0 | -9937.2656 | 0 | 0 | -9937.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MENSAL | -3175904.71 | -1000 | -1000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | 174853.5022 | 174853.5022 | 174853.5022 | 174853.5022 | 174853.5022 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 110704.5907 | 520344.6875 | 0 | 0 | 260672.3438 | 0 | 0 | 260672.3438 | 0 | 0 | 260672.3438 | 0 | 0 | 260672.3438 | 0 | 0 | 130336.1719 | 0 | 0 | 130336.1719 | 0 | 0 | 130336.1719 | 0 | 0 | 130336.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CUB
TABELA REFERENTE À DEZEMBRO/2022.
| Tipo de empreendimento | Padrão de acabamentos | CONCAT (B)+(C) | Custo m²
RESIDENCIAIS | R-1 | Baixo | R-1 - Padrão de acabamento: Baixo | 2378.43
| R-1 | Normal | R-1 - Padrão de acabamento: Normal | 2833.33
| R-1 | Alto | R-1 - Padrão de acabamento: Alto | 3428.56
| PP-4 | Baixo | PP-4 - Padrão de acabamento: Baixo | 2207
| PP-4 | Normal | PP-4 - Padrão de acabamento: Normal | 2667.82
| PP-4 | Alto | PP-4 - Padrão de acabamento: Alto | N/A
| R-8 | Baixo | R-8 - Padrão de acabamento: Baixo | 2105.68
| R-8 | Normal | R-8 - Padrão de acabamento: Normal | 2363.19
| R-8 | Alto | R-8 - Padrão de acabamento: Alto | 2788.76
| PIS | Baixo | PIS - Padrão de acabamento: Baixo | 1672.65
| PIS | Normal | PIS - Padrão de acabamento: Normal | N/A
| PIS | Alto | PIS - Padrão de acabamento: Alto | N/A
| R-16 | Baixo | R-16 - Padrão de acabamento: Baixo | N/A
| R-16 | Normal | R-16 - Padrão de acabamento: Normal | 2281.45
| R-16 | Alto | R-16 - Padrão de acabamento: Alto | 2965.91
| RP1Q | Normal | RP1Q - Padrão de acabamento: Normal | 2530.66
COMERCIAIS | CAL-8 | Normal | CAL-8 - Padrão de acabamento: Normal | 2732.82
| CAL-8 | Alto | CAL-8 - Padrão de acabamento: Alto | 2890.57
| CSL-8 | Normal | CSL-8 - Padrão de acabamento: Normal | 2381.69
| CSL-8 | Alto | CSL-8 - Padrão de acabamento: Alto | 2578.89
| CSL-16 | Normal | CSL-16 - Padrão de acabamento: Normal | 3186.6
| CSL-16 | Alto | CSL-16 - Padrão de acabamento: Alto | 3439.93
| GI | Normal | GI - Padrão de acabamento: Normal | 1341.29
Caracterização dos projetos-padrão conforme a ABNT NBR 12721:2006
Sigla | Nome e Descrição | Dormitórios |  | Área Real | Área Equivalente
|  |  |  | (m²) | (m²)
R1-B | Residência unifamiliar padrão baixo: 1 pavimento, com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque. | 2 |  | 58.64 | 51.94
R1-N | Residência unifamiliar padrão normal: 1 pavimento, 3 dormitórios, sendo um suíte com banheiro, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda (abrigo para automóvel) | 3 |  | 106.44 | 99.47
R1-A | Residência unifamiliar padrão alto: 1 pavimento, 4 dormitórios, sendo um suíte com banheiro e closet, outro com banheiro, banheiro social, sala de estar, sala de jantar e sala íntima, circulação, cozinha , área de serviço completa e varanda (abrigo para automóvel) | 4 |  | 224.82 | 210.44
RP1Q | Residência unifamiliar popular: 1 pavimento, 1 dormitório, sala, banheiro e cozinha | 1 |  | 39.56 | 39.56
PIS | Residência multifamiliar - Projeto de interesse social: Térreo e 4 pavimentos/tipo | 2 |  | 991.45 | 978.09
Pavimento térreo: Hall, escada, 4 apartamentos por andar, com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Na área externa estão localizados o cômodo da guarita, com banheiro e central de medição.
Pavimento-tipo: Hall, escada e 4 apartamentos por andar, com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço.
PP-B | Residência multifamiliar - Prédio popular - padrão baixo: térreo e 3 pavimentos-tipo | 2 |  | 1415.07 | 927.08
Pavimento térreo: Hall de entrada, escada e 4 apartamentos por andar com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Na área externa estão localizados o cômodo de lixo, guarita, central de gás, depósito com banheiro e 16 vagas descobertas.
Pavimento-tipo: Hall de circulação, escada e 4 apartamentos por andar, com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço.
PP-N | Residência multifamiliar - Prédio popular - padrão normal: Pilotis e 4 pavimentos-tipo. | 3 |  | 2590.35 | 1840.45
Pilotis: Escada, elevador, 32 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo, depósito, hall de entrada, salão de festas, copa, 3 banheiros, central de gás e guarita.
Pavimento-tipo: Hall de circulação, escada, elevadores e quatro apartamentos por andar, com três dormitórios, sendo um suíte, sala de estar/jantar, banheiro social, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda.
R8-B | Residência multifamiliar padrão baixo: Pavimento térreo e 7 pavimentos-tipo | 2 |  | 2801.64 | 1885.51
Pavimento térreo: Hall de entrada, elevador, escada e 4 apartamentos por andar, com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque. Na área externa estão localizados o cômodo de lixo e 32 vagas descobertas.
Pavimento-tipo: Hall de circulação, escada e 4 apartamentos por andar, com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque.
R8-N | Residência multifamiliar, padrão normal: Garagem, pilotis e oito pavimentos-tipo. | 3 |  | 5998.73 | 4135.22
Garagem: Escada, elevadores, 64 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo depósito e instalação sanitária.
Pilotis: Escada, elevadores, hall de entrada, salão de festas, copa, 2 banheiros, central de gás e guarita.
Pavimento-tipo: Hall de circulação, escada, elevadores e quatro apartamentos por andar, com três dormitórios, sendo um suíte, sala estar/jantar, banheiro social, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda.
R8-A | Residência multifamiliar, padrão alto: Garagem, pilotis e oito pavimentos-tipo. | 4 |  | 5917.79 | 4644.79
Garagem: Escada, elevadores, 48 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo, depósito e instalação sanitária.
Pilotis: Escada, elevadores, hall de entrada, salão festas, salão de jogos, copa, 2 banheiros, central gás e guarita.
Pavimento-tipo: Halls de circulação, escada, elevadores e 2 apartamentos por andar, com 4 dormitórios, sendo um suíte com banheiro e closet, outro com banheiro, banheiro social, sala de estar, sala de jantar e sala íntima, circulação, cozinha, área de serviço completa e varanda.
R16-N | Residência multifamiliar, padrão normal: Garagem, pilotis e 16 pavimentos-tipo. | 3 |  | 10562.07 | 8224.5
Garagem: Escada, elevadores, 128 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo depósito e instalação sanitária.
Pilotis: Escada, elevadores, hall de entrada, salão de festas, copa, 2 banheiros, central de gás e guarita.
Pavimento-tipo: Hall de circulação, escada, elevadores e quatro apartamentos por andar, com três dormitórios, sendo um suíte, sala de estar/jantar, banheiro social, cozinha e área de serviço com banheiro e varanda.
R16-A | Residência multifamiliar, padrão alto: Garagem, pilotis e 16 pavimentos-tipo. | 4 |  | 10461.85 | 8371.4
Garagem: Escada, elevadores, 96 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo, depósito e instalação sanitária.
Pilotis: Escada, elevadores, hall de entrada, salão de festas, salão de jogos, copa, 2 banheiros, central de gás e guarita.
Pavimento-tipo: Halls de circulação, escada, elevadores e 2 apartamentos por andar, com 4 dormitórios, sendo um suíte com banheiro e closet, outro com banheiro, banheiro social, sala de estar, sala de jantar e sala íntima, circulação, cozinha, área de serviço completa e varanda.
CSL-8 | Edifício comercial, com lojas e salas: Garagem, pavimento térreo e 8 pavimentos-tipo. | - |  | 5942.94 | 3921.55
Garagem: Escada, elevadores, 64 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo, depósito e instalação sanitária.
Pavimento térreo: Escada, elevadores, hall de entrada e lojas
Pavimento-tipo: Halls de circulação, escada, elevadores e oito salas com sanitário privativo por andar.
CSL-16 | Edifício comercial, com lojas e salas: Garagem, pavimento térreo e 16 pavimentos-tipo. | - |  | 9140.57 | 5734.46
Garagem: Escada, elevadores, 128 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo, depósito e instalação sanitária.
Pavimento térreo: Escada, elevadores, hall de entrada e lojas
Pavimento-tipo: Halls de circulação, escada, elevadores e oito salas com sanitário privativo por andar.
CAL-8 | Edifício Comercial Andares Livres: Garagem, pavimento térreo e oito pavimentos-tipo. | - |  | 5290.62 | 3096.09
Garagem: Escada, elevadores, 64 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo, depósito e instalação sanitária.
Pavimento térreo: Escada, elevadores, hall de entrada e lojas.
Pavimento-tipo: Halls de circulação, escada, elevadores e oito andares corridos com sanitário privativo por andar.
GI | Galpão industrial: Área composta de um galpão com área administrativa, 2 banheiros, um vestiário e um depósito. | - |  | 1000 | -